## Лист1
УТВЕРЖДАЮ: Заместитель директора − главный инженер филиала ПАО «Россети» − Красноярское ПМЭС ____________________ А.А. Блаженков « _____ » _______________ 2023 год
Главный инженер ООО ТСК "Энергоальянс" _______________ Д.А. Каверзин "___" ___________ 2024г.
График ремонта ЛЭП и электротехнического оборудования ООО ТСК "Энергоальянс" на март 2024 года
Диспетчерское наименование | Кол-во дней | Начало (дата) | Окончание (дата) | Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта | Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д. | Заявленный в месячный график срок ремонта |  |  | Заявленный в годовой график срок ремонта
[6 empty] | Кол-во дней | Начало (дата) | Окончание (дата) | Кол-во дней | Начало (дата) | Окончание (дата)
КТП-8184 | 1 | 2024-03-13 | 2024-03-13 |  | ТО,ТР | 1 | 2024-03-13 | 2024-03-13 | 1 | 2024-03-13 | 2024-03-13
РТП-170-14-2 | 1 | 2024-03-14 | 2024-03-14 |  | ТО,ТР | 1 | 2024-03-14 | 2024-03-14 | 1 | 2024-03-14 | 2024-03-14
КТП-134-11-1 | 1 | 2024-03-15 | 2024-03-15 |  | ТО,ТР | 1 | 2024-03-15 | 2024-03-15 | 1 | 2024-03-15 | 2024-03-15
ТП-170-14-4 | 1 | 2024-03-18 | 2024-03-18 |  | ТО,ТР | 1 | 2024-03-18 | 2024-03-18 | 1 | 2024-03-18 | 2024-03-18
ТП-2А | 1 | 2024-03-19 | 2024-03-19 |  | ТО,ТР | 1 | 2024-03-19 | 2024-03-19 | 1 | 2024-03-19 | 2024-03-19
ВЛ-10кВ
ВЛ-6кВ от оп. №40 ВЛ-6кВ ф.28-25 до оп. №40/1 в ст. КТП-8184 | 1 | 2024-03-20 | 2024-03-20 |  | ТО,ТР | 1 | 2024-03-20 | 2024-03-20 | 1 | 2024-03-20 | 2024-03-20
ВЛ-10кВ от оп. №26 ВЛ-10кВ Ф.134-6 до оп. №26/1(с РЛНД и ПКУ), от оп. №26/1(с РЛНД и ПКУ) до КТП-134-11-1 | 1 | 2024-03-21 | 2024-03-21 |  | ТО,ТР | 1 | 2024-03-21 | 2024-03-21 | 1 | 2024-03-21 | 2024-03-21
ВЛ-10кВ от оп. №23 ВЛ-10кВ Ф.134-11 до оп. №23/1(с РЛНД и ПКУ), от оп. №23/1(с РЛНД и ПКУ) до КТП-134-11-1 | 1 | 2024-03-22 | 2024-03-22 |  | ТО,ТР | 1 | 2024-03-22 | 2024-03-22 | 1 | 2024-03-22 | 2024-03-22
КЛ-10 кВ
2-а КЛ-10кВ от РУ-10кВ РТП-51 до РУ-10кВ ТП-5103 | 1 | 2024-03-25 | 2024-03-25 |  | ТО,ТР | 1 | 2024-03-25 | 2024-03-25 | 1 | 2024-03-25 | 2024-03-25
КЛ-10кВ от РУ-10кВ РТП-51 до РУ-10кВ ТП-3028 | 1 | 2024-03-26 | 2024-03-26 |  | ТО,ТР | 1 | 2024-03-26 | 2024-03-26 | 1 | 2024-03-26 | 2024-03-26
2КЛ 10 кВ от РТП-170-1А яч.1,6 до ПП-170-14-2 РУ-10кВ яч.4,5 | 1 | 2024-03-27 | 2024-03-27 |  | ТО,ТР | 1 | 2024-03-27 | 2024-03-27 | 1 | 2024-03-27 | 2024-03-27
2КЛ-10кВ от яч.7, яч.8 РУ-10кВ ТП-900 до РУ-10кВ ТП-9164 L=2х400,5м. | 1 | 2024-03-28 | 2024-03-28 |  | ТО,ТР | 1 | 2024-03-28 | 2024-03-28 | 1 | 2024-03-28 | 2024-03-28
Итого | 12 |  |  |  |  | 12 |  |  | 12